Град Лозница

Градска Управа

Број:404-33-1275/2015-III-1/3

Датум: 14.12.2015. године

Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе  доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Број:404-33-1275/2015-III-1/3

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Извођење радова на реконструкцији улице Бакал Милосава  у Лозници

Број јавне набавке: 29/2015.

Назив и ознака из општег речника  набавке:

45233120 Радови на изградњи путева

45233141 Радови на одржавању путева

45233142 Радови на поправљању  путева

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 68.333.333,34 без пдв-а

Врста поступка: Отворени поступак

Првобитна вредност  уговора: 54.039.959,85 динара без пдв-а.

Природа и обим радова :

Предметни радови се изводе по  Пројектно техничкој документацији  и по предмеру и предрачуну радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији  Лозница у улици Бакал Милосава.

Вредност уговора се не мења.

Назив  понуђача: ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а.

Објективни разлози за измену  уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На  основу члана 6. уговора број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.  врши се продужетак рока за извођење радова.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  25.08.2015.  године , између градске управе града Лознице  у својству Наручиоца,  и групе понуђача коју чине ''КОМПРЕСОР ИНГ'' Д.О.О.,  ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла ,  и ''Bauwesen'' д.о.о. Лазаревац  ул. Карађорђева број 32/а -  члан групе у својству извођача, закључен је уговор  о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава , заведен код Наручиоца  под бројем:  404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. гоине.

Дана  24.11.2015. године  Извођач радова  је упутио допис  којим  захтева продужетак рока за извођење радова сходно члану 6.Уговора о извођењу радова :  404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. гоине.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, а због отежаних услова извођења радова , Наручилац  је дана  01.12.2015. дао сагласност на продужетак рока за извођење радова  до 15.01.2016. године. Уговорени рок за извођење радова се продужава због отежаних услова  за извођење радова и великог броја подземних инсталација,  такође је  дошло  до измене технологије   радова и динамике.

На  основу свега изнетог, а у складу са чаном 115. Став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13,68/2015.)   одлучено је да се приступи закључењу  Анекса III Уговора о  извођењу радова  број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.

ГРАДСКА УПРАВА

Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе

Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке

- Државној ревизорској институцији

- Начелнику

- Архиву